新城区2018年政府工作报告任务分解意见表

新城区人民政府办公室
   二0一八年三月
说     明
 1、《政府工作报告》任务分解意见表按照“序号、主要内容、阶段进展及主要工作、分管领导、责任单位及责任人、配合单位和完成时限”七个栏目进行分解。

 2、《政府工作报告》中2018年工作任务按照区政府各区长及分管工作进行排序编号，本着“工作任务明确，责任单位清楚，便于督查落实”的原则，共梳理主要任务96项，责任单位和配合单位共涉及区政府组成部门、直属机构、派出机构及各区长联系单位共47个。

 3、《政府工作报告》主要任务由某个单位承担的，表中明确分管区领导、责任单位和责任人；由多个部门共同完成的，表中同时明确分管领导、责任单位和责任人；涉及配合单位的，注明配合单位。对全区性工作或者需要所有部门、街办配合落实的，一般只列责任单位，不再一一标注配合单位。

 4、《政府工作报告》中涉及我区部分重点建设项目的，责任单位参照《西安市新城区2018年重点建设项目计划（草案）》中的责任部门进行确定。

 5、《政府工作报告》任务分解意见表内容是今年区政府督查工作的重要内容，区政府将在区政府常务会上，安排听取相关单位承担任务进展情况的汇报。区政府督查室每月将跟踪了解进展情况，半年和年底前对工作进展及完成情况进行汇总通报，确保区政府重点工作任务落实。

新城区2018年《政府工作报告》任务分解意见表

	序号
	主  要  内  容
	阶段进展及主要工作
	分管

领导
	责任单位

及责任人
	配合单位
	完成

时限

	1
	地区生产总值增长7.5%。
	    按季完成7.5%的增长速度。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	各街办及考核、经贸、建住等单位
	季度

完成

	2
	全社会固定资产投资增长5%以上。
	    按月完成5%的增长速度。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	统计、建住局、城改办及各街办等单位
	月度

完成

	3
	城镇居民可支配收入增长7.5%。
	    按季完成7.5%的增长速度。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	统计局及

相关街办
	季度

完成

	4
	单位GDP能耗碳下降3%。
	    年底前完成目标任务。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	
	年度

完成

	5
	城镇登记失业率控制在4%以内。
	    全年控制在4%以下。
	刘照河
	人社局

王  宏
	
	年度

任务

	6
	一般公共预算收入可比增长6.5%。
	    按季完成可比增长6.5%的增速。
	郝东文
	财政局

张天琦
	国税局

地税局
	季度

完成

	7
	社会消费品零售总额增长8.5%。
	    按季完成8.5%的增长速度。
	孙  伟
	经贸局

魏  华
	
	季度

完成

	8
	“五资”引进居全市前列。
	    按市上明确的“五资”任务绝对值进行细化分解，逐月完成。
	孙杏娟孙  伟

杨晓峰
	发改委

赵  辉

招商局

元红霞

金融办

张小宁
	
	一季度按季，二三四季度按月完成

	9
	    加快东方亿象城等19个在建项目建设进度。启动爱琴海购物公园等31个项目的建设。
	每两周深入项目调研，掌握项目进展和存在问题，定期、不定期召开项目专题协调会，解决存在的问题和困难，确保项目建设顺利推进，力促东方亿象城等19个在建项目加快建设，超额完成季度、半年及全年目标任务，爱琴海购物公园等31个项目早日启动建设。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	各相关街办
	12月底

	10
	    进一步完善重点建设项目联席会议制度，确保73个在建重点项目建设顺利推进。
	严格落实重点建设项目联席会议制度，每季度召开重点项目联席会议，协调解决项目建设中存在的问题，全程跟踪服务，确保解决措施落到实处。如遇紧急问题或重大问题，随时组织召开重点项目联席会议，确保73个在建项目顺利推进，按时间节点完成施工及投资计划。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	各街办，建住局、城改办、幸福路管委会、科技产业管理办等
	全年

工作

	11
	    强化区街联动，部门联动，确保悦荟广场等23个重大项目竣工。
	每月召开重点项目专题工作会，按照项目推进中存在的问题，邀请相关部门参加，研究解决实际问题和困难，确保悦荟广场等23个重大项目年底前竣工；每月通过重点建设项目管理平台，动态发布项目进展情况，充分保障街道在项目建设中的知情权和主导权；定期、不定期走访调研项目责任单位，随时掌握项目进展。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	各街办

相关部门
	12月底

	12
	    全年实施重点项目123个，计划总投资2046.1亿元。其中，在建重点项目73个，总投资1290.9亿元，年度计划投资204.8亿元。前期项目50个，总投资755.2亿元。
	每两周对重点项目进行实地调研，跟踪项目进展情况；针对项目存在的问题，每月召开重点项目专题工作会，协调解决项目存在问题和困难，确保重点建设项目按工作节点有序推进。73个重点在建项目：一季度，完成投资52亿元；二季度，完成投资103亿元；三季度，完成投资154亿元；四季度，完成投资204.8亿元以上。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	各街办，建住局、城改办、幸福路管委会、科技产业管理办等
	12月底

	13
	全面落实“河长制”及“八水绕长安”涉及的任务，打造惠及市民群众的清水河。
	实施“五大工程”，项目化推动河长制工作。全年一是实施雨污分流改造工程，完成3项居民小区雨污分流工程项目。二是实施沿河工商企业执法监管工程，定期开展沿河小作坊、小餐饮、洗车场、印染厂、农贸市场、早夜市、等微小污水乱排放问题专项治理行动。三是实施海绵城市建设改造工程，重点对城区居民小区、公园绿地、道路广场实施海绵城市建设改造。四是实施河流湖库治理工程，翠湖生态修复整治工程项目。五是实施河湖监测管理工程，严格落实水污染防治法，加强全域水污染排放监管。
	孙杏娟
	发改委

赵  辉
	西一路街办

中山门街办

解放门街办

长乐西街办
	全年

工作

	14
	    持续推进“行政效能革命”，促进政务服务标准化建设，确保“最多跑一次”清单覆盖80%的行政审批事项，不断优化政务服务环境。
	推行政务服务标准化建设：一季度，牵头制定新城区政务服务实施清单编制规范；二季度，组织全区各相关部门根据规范编制办事指南，规范统一审批流程、审批条件、申请材料，办理时限、裁量标准等，规范模糊条款和兜底申报材料；三季度，抓好公示和落实执行工作。“最多跑一次”清单：一季度，持续推进“大提速”工作，力争将审批提速率提升到50%以上；二季度，积极与西安市政务服务网对接，增加“最多跑一次”事项，力争完成比例提升到80%以上。适时做好涉及政务服务中心搬迁相关工作。
	孙杏娟
	 政务中心

张瑞英
	
	9月底

	15
	运用网上信访信息系统加强数据分析，及时处理苗头性问题，加快推进信访积案化解。
	全年坚持网上信访“代办员”制度，按月召开例会，关注“三率”指标，按季度进行分析研判，及时解决存在的问题；开展信访基础工作制度创新试点工作和信访积案化解专项工作。一季度：在1、2月份进行第一批、第二批信访积案交办化解；做好两会维稳和“驻京劝返”；起草制定新城区年度信访工作考核办法；二季度：进行第三批信访积案交办化解工作；组织召开全区信访工作会议，印发年度信访工作考核办法，与各单位签订目标责任书；做好清明节、劳动节期间的重点利益群体重点人的稳定工作。三季度：在7月份进行第四批信访积案交办化解工作；按月考核各单位信访工作；做好“七一”、“八一”期间重点利益群体重点人的稳定工作；四季度：在10月份进行第五批信访积案交办化解工作；10月初开始对照“三率”市考指标，查漏补缺；依据年度信访工作考核办法，12月底汇总各单位考核情况，进行年终综合评定；做好年底前重点利益群体重点人的稳定工作。
	孙杏娟
	信访局

高红军
	
	全年

工作

	16
	策划包装国际防务科技小镇等19个项目。
	国际防务科技小镇：一季度，对接融创集团、万像公司，组建工作小组，拟定项目选址；二季度，拿出初步设计方案；三季度，深化设计方案；四季度，审定设计方案。其他策划包装项目：一季度：做好项目的策划包装前期准备工作。结合我区实际，合理利用土地，依托产业、人文资源等优势，瞄准“补短板、促增长”进行深入调研，同时与各街办、区有关部门进行对接，广泛征集意见。做好老钢厂文创小镇、金康茶贸小镇、国际防务科技小镇等项目的前期准备工作。二季度：全面启动项目策划包装工作。与各街办、区有关部门进行对接启动项目的策划包装，对挖掘征集到的项目进行深入研讨和科学论证，初步拟定项目的建设地点和具体建设内容、大致估算出项目投资额并进行社会效益分析。三、四季度：完成策划包装，形成阶段性成果。
	孙杏娟

吴艳玲
	发改委

赵  辉

幸福路

管委会

发展规划局

宋栋锋
	各相关单位
	12月底

	17
	强化禁毒重点地区整治工作，深化“平安新城”建设，切实增强群众的安全感。
	一季度：召开全区各禁毒职能部门及各街道办的动员大会，具体部署2018年新城区禁毒工作；完善对辖区吸毒人员的摸排，摸清辖区吸毒人员的底数；举办禁毒学习培训班，对各街办、学校专职禁毒工作人员进行网格化管理教育的培训。二季度：开展禁毒宣传版块巡回展、禁毒知识竞赛、“禁毒知识一堂课”、“6.26禁毒日”等禁毒宣传教育活动。三季度：开展严厉打击毒品违法犯罪专项治理活动；全面检查全区社区戒毒社区康复“网格化”建设活动开展情况；对创建的吸毒人员社区“网格化”管理进行复查。四季度：督促各街办、派出所上报2018年度吸毒人员统计报表及麻醉药品、精神药品、易制毒化学品的统计报表；考评全区禁毒工作，对2018年禁毒工作进行总结和表彰。
	孙杏娟鲁  鸣 
	公安

新城分局

符  杰
	区禁毒委

成员单位
	12月底

	18
	全面优化投资建设环境。
	公安新城分局：一季度，排摸全区重点工程项目，收集情报信息进行研判，形成分级预警处置机制；二季度，搭建服务平台、开辟绿色通道，更好服务重点工程项目建设，营造“安商、便商、舒商”环境；三季度，通过张贴通告、标语、口号、 出动宣传车等到辖区重点工程、企业及周边进行宣传，展示我区公安机关优化投资环境、保障重点项目建设的信心和决心；四季度，重拳出击，集中整治。查处先期排查出的侵害重点工程施工建设的大案、要案和积案。区招商局：从建立招商引资信息共享平台、更好服务外资企业、提升签约项目“三率”等方面优化营商环境。一季度，全面梳理外商投资企业审批备案法律法规，并进行公示，方便企业办理业务；调研外资企业，解决问题；梳理出7个未开工的签约项目，运用“十个一”工作举措务实推进；建立新城招商微信公众号。二季度,做好外商投资企业的年报工作；及时发布招商信息，建立各专业招商分队间信息互通机制;增加1名干部负责受理外资企业审批备案事项。三季度，做好2018年丝博会签约企业的跟进服务工作，确保企业引进、项目落地。四季度：充分利用“倒上门”服务模式实现全年外资企业备案“零跑腿”；实现2018年签约项目“三率”位居全市前列。
	刘照河

孙  伟

鲁  鸣
	新城分局

符  杰

招商局

元红霞
	各街办

区建住局

区城改办

幸福路管委会
	全年

工作

	19
	    落实人才新政，引进高层次人才10名以上。
	一季度，配合市人社局，开展赴外招聘高层次及急需紧缺特殊人才工作；二季度，配合市人社局做好2018年度公开招聘工作；三季度，与市人社局对接，做好高层次人才招聘赴外招聘计划；四季度，在积极参与市人社局组织的各类高层次人才招聘的基础上，自主组织数场高层次人才招聘活动，确保我区高层次人才招聘工作的圆满顺利。
	刘照河
	人社局

王  宏
	
	12月底

	20
	    充分发挥区就业和社会保障服务中心作用，确保新增就业1.37万人。
	每月实现城镇新增就业1246人，每季度完成城镇新增就业3738人，全年完成城镇新增就业13700人。在现有6个创业孵化基地的基础上，今年拟评定2家创业孵化基地，打造创业孵化群。
	刘照河
	人社局

王  宏
	
	12月底

	21
	加快对接国家异地就医结算平台，实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。推广应用城乡居民养老保险A＋＋财务系统，方便居民缴费。
	异地就医结算工作：采取社区每周上报等方式，加大跨省异地就医备案宣传力度，力争圆满完成备案工作，方便参保人员就医，减少异地人员住院费用垫付压力。居民养老保险工作：一季度，在农业银行开居民养老保险基金管理中心支出户、收入户；对全区参加居民养老保险人员信息数据进行核对。二季度，为参保领取待遇人员换发存折；向省市申请推广应用城乡居民养老保险A++财务系统。三季度，完成城乡居民养老保险A++财务系统调试。四季度，在网上发放居民养老保险待遇。
	刘照河
	人社局

王  宏
	
	12月底

	22
	巩固提升省级食品安全示范区创建成果，打造提升具有地方特色食品的“三小”集中示范园区、示范街区、示范店，强化食品药品监管信息化建设，确保辖区食品药品安全。
	一季度:召开食安委工作会议，巩固食品安全示范区创建成果，安排年度重点工作。开展春季学校周边食品安全专项整治；摸底排查辖区内的小作坊产业园区，小餐饮示范街区、示范店，食品摊贩经营示范区等，制定实施方案，明确任务要求；做好省食品安全监管综合业务系统的培训；对接市局，做好任务分解。二季度：开展形式多样宣传活动；加强中高考期间学校周边食品安全专项整治；召开现场观摩学习推进会，推动打造提升小作坊产业园区，小餐饮示范街区、示范店，食品摊贩经营示范区；做好行政许可、日常监管、抽检快检、风险评级等项目的应用工作。三季度：开展中秋国庆、秋季学校周边食品安全等专项整治；深入推进小作坊产业园区，小餐饮示范街区、示范店，食品摊贩经营示范区打造提升工作，对前期已完成的提升成果进行回头望；增强远程视频监管系统应用，强化远程监管。四季度：考核食安委年度工作情况，总结全年工作，考核验收巩固提升成果；推进药品安全监管系统建设，做好宣传动员，开展企业客户端安装。
	刘照河
	食药监局

肖光全
	食安委各

成员单位
	12月底

	23
	进一步加强消防基础建设，完善“两室一站”等配套设施。
	3月底前完成6万元/人/年消防经费保障；8月底前完成“两室一站”建设（空气呼吸器充气室、维修室、监测站和防护装备清洗、效验、维修、标定等配套设施建设）；9月底前完成构建“公安现役消防站+政府专职消防站+卫星消防站+微型消防站”四级灭火救援力量体系；10月底前完成2个（华清东路消防站翻建工程和幸福林带消防站）公安现役标准消防站建设（翻建）任务；建成一级、二级卫星站各1个,进一步完善推进卫星站建设。
	刘照河
	公安新城

消防大队

吴  强
公安站前

消防大队

田  晓
	
	10月底

	24
	用好“平安地图”，推动“一标三实”与打防管控相互促进，加快老旧院落技防设施改造。
	一季度：由户政大队牵头，摸清老旧院落的技防设施建设，做出建设计划，指挥中心负责解决技术问题。做好“一标四实”的上图和打防工作结合；完成平安地图内容的核准工作。
	刘照河

鲁  鸣
	公安

新城分局

符  杰
	
	3月底

	25
	建立“三所联调”“三社联动”司法工作新机制，开展“星级司法所”创建活动。
	一季度：制定创建“星级司法所”活动方案，建立“三所联调”“三社联动”工作制度；二季度：对全区所有列编司法所的星级创建工作进行检查指导，培育组建社区志愿者队伍、社会组织，开展“三所联调”“三社联动”工作；三季度：规范提升“三所联调”工作机制，将“三社联动”工作机制融入司法行政各项工作；四季度：对“星级司法所”创建活动进行评审，总结“三所联调”“三社联动”工作经验，提升工作水平。
	刘照河
	司法局

苏选武
	
	12月底

	26
	    实现新增残疾人就业50名，完成重度残疾人居家安养服务300人。
	新增残疾人就业50人:一季度,深入街道社区进行政策宣传，组织辖区用人单位参加市残疾人大型用工洽谈会，推荐5名残疾人实现就业；二季度,通过扶持残疾人灵活就业、居家就业，使15名残疾人实现就业；三、四季度,通过自主创业、超比例安置残疾人、按比例安排残疾人就业实现30名残疾人就业）。完成重度残疾人居家安养服务300人:一季度,根据公开招标结果，与中标单位签订居家安养服务协议，并向中标单位提供本年度300名享受居家安养服务人员名单。中标单位上门问需，根据残疾人需求制定服务计划并开展服务。二、三季度，服务继续开展。区残联组织工作人员入户，对中标单位服务情况进行监督检查，并对服务公司服务进度进行督促。四季度，继续开展服务，并审核下一年度享受居家安养人员资格，面向社会公开招标居家安养服务单位）。
	刘照河
	区残联

何  伟
	
	12月底

	27
	启动永兴坊非遗小镇创建工作。
	一季度,成立永兴坊非遗小镇创建工作专门机构；为永兴坊协调部门开展非遗小镇的策划包装，形成初步工作思路；做好永兴坊食品安全和消防安全宣传，确保周边环境干净整洁。二季度,会同区发改委完成立项工作。三季度,会同永兴坊按照非遗小镇软硬件标准进行建设。四季度,协调市、区部门完成非遗小镇认定工作。
	刘照河
	中山门街办高  志
	
	12月底

	28
	依托历史文化遗存，发展“文化＋”“旅游＋”，加快易俗社戏曲文化艺术街区建设，打造新城旅游靓丽名片。
	文体局：一季度，对易俗社周边进行调研；二季度，根据调研情况拿出切实可行的方案，并征求各面意见；三季度，组织有关部门进行实施；四季度，进行调整和完善。文旅局：一季度，对接区文体局、易俗社、西一路街办，了解戏曲文化艺术街建设情况；二季度，围绕易俗社开展秦腔历史文化的挖掘；三季度，依托易俗社历史文化培育旅游市场；四季度，配合易俗社戏曲文化艺术街区建设开展旅游宣传活动。
	刘照河

郝东文
	文体局

徐永华

文旅局

王  惠


	西一路街办
	全年

工作

	29
	    完善铁腕治霾实施方案，进一步加强网格化管理，扎实做好“两治两控”工作，加大有机废气治理力度，坚决打赢蓝天保卫战。
	全年加强三级网格值守、巡查力度，发挥各级网格作用，对各种大气污染事件做到早发现早处理。一季度,完成区铁腕治霾工作实施方案的制定及修改工作，分解任务，按季度进行考核，完成的量化性任务直接进行验收。落实网格长负责制，按照市网格办季度工作要求，完成三级网格建设。Vocs治理:一季度,完成实施单位动员，二、三季度强化推进，10月进行验收。
	郝东文
	铁腕治霾办

杨  玮
	各街办、火车站管委会及相关部门
	全年

工作

	30
	    以5家军工企业、15家二甲以上医疗机构、3家制药企业为重点，严格环境执法，加大监管力度，确保化学需氧量下降0.3%。
	每月至少对西北工业集团有限公司南区、北区、陕西黄河集团有限公司、西安昆仑工业（集团）有限公司、北方光电集团有限公司等5家军工企业进行日常执法检查1次，并督促企业每月进行自测，对企业每月采样监测；每月至少对空军军医大学第一附属医院、西安市第四医院等6家三甲医疗机构进行日常执法检查1次，并督促医院进行自测，对企业不定期抽样监测；每季度至少对西安昆仑医院、陕西省第四人民医院等9家二甲医疗机构，西安杨森制药有限公司等3家制药企业进行执法检查1次，并督促医院、制药企业进行自测，对企业不定期抽样监测。化学需氧量等污染物减排按市上计划执行。
	郝东文
	环保

新城分局

杨  玮
	
	12月底

	31
	巩固“美居行动”成效，深化“美心行动”，为600名低保对象提供心理健康咨询服务。
	一季度:开展摸底调查，掌握实施美居行动困难群众基本情况、家庭需求情况，做到一户一表，建立工作台账；引入OPS云平台心理健康体检中心技术，对低保对象心理健康状况进行再测评；搭建心理援助呼叫中心平台，提供心理咨询热线。二季度：在摸底调查的基础上核实确定实施“美居行动”人员名单；联系爱心企业、商会进行对接；拟出台《新城区关于在社区开展心理咨询服务活动的实施意见》；面向低保对象开展心理健康咨询服务活动；开展心理大讲堂活动。三季度：对帮扶对象实施“美居行动”；面向低保对象和社区居民群众开展心理大讲堂活动；分层次、分批次为领导干部、街道社区干部进行心理课堂培训。 四季度：总结经验，完善制度，规范流程，实现“美心行动”常态化、规范化运行。
	郝东文
	民政局

何永宁
	各街办
	12月底

	32
	大力培育发展社会组织，建设社区社会组织孵化中心2个。
	一季度：在西一路、韩森寨、长乐西路和太华路街道中确定2个街道建设社区社会组织孵化中心。二季度：在确定建设孵化中心的街道协调办公用房，并着手基础设施建设。三季度：建成孵化中心并购买办公设施、确定运行人员和入驻社区社会组织、运行规章制度，初步运行。四季度：解决初步运行中存在的问题，逐步开始走入正轨，正常运行。
	郝东文
	民政局

何永宁
	
	12月底

	33
	    启动区养老服务中心建设，提升养老服务水平。
	一季度：由中标设计公司按照养老服务机构设置标准及区老年服务中心的定位（建设新城区“三无”和特困老人供养中心、医养结合养老服务模式实验中心、养老护理人员培训实习中心、智慧居家养老信息平台）等要求，对区老年服务中心进行装修设计，并出具装修设计方案；二季度：按照装修设计方案，委托第三方专业机构对区老年服务中心装修费用作出科学、合理预算。三季度：与区财政局沟通联系并对区老年服务中心项目进行政府采购申请备案，联系招标公司对区老年服务中心装修改造进行公开招标工作；四季度：由中标装修公司按照已定设计方案对区老年服务中心进行装修改造，建成后的区老年服务中心作为我区养老服务体系的运行枢纽和指挥平台，承担区域养老资源整合、养老信息综合平台、养老行业监管指导和养老服务示范引导等重要职能。
	郝东文
	民政局

何永宁
	
	12月底

	34
	加快教育现代化强区建设，积极构建“221”区域教育大格局。持续深化“名校＋”工程，推进集团化办学、一长多校和学校联盟，把好学校办在孩子的家门口，把孩子家门口的学校办成好学校，全力破解“上好学难”。
	一季度：制定工作计划，分解年度任务。推进和完善中小幼共建共强学区制，深化“名校+”工程，推进一长多校、学校联盟和集团化办学。申报2018年学校改造提升项目，争取省市专项资金。二季度：推进“名校+”工程，在条件成熟的学校，继续实施“一长多校”和学校联盟；做好项目建设前期准备工作；构建“221”区域教育大格局，巩固提升后宰门、康乐路2个优质教育资源带；加快发展大明宫、朝阳门2个新兴教育资源带；超前筹划幸福林带（岸线）1个战略发展带。三季度：深化“名校+”工程，完善共建共强学区制、一长多校、学校联盟和集团化办学，加强对各共建共强区域、各学校的服务指导。特色化打造“一校一策、一校一品、一校一景”。实施学校改造提升建设项目；实施教师交流轮岗计划，交流教师300名。开展暑期教师集中培训。四季度：对教育系统各单位工作情况进行检查考核，总结成果和经验，做好宣传工作。培训教师4500人次。
	郝东文
	教育局

王  纲
	
	全年

工作

	35
	稳步推进紧密型医联体建设，推进智慧医疗和医养结合工作，强化家庭医生签约服务，完成全人群和重点人群签约21万和9.5万人次。
	紧密型医联体建设：一季度，开展紧密型医联体试点工作；二季度，完善医联体相关制度建设；三季度，签定医联体协议；四季度，畅通上下转诊通道并开展工作。推进智慧医疗：一季度，医师、护士进行电子化注册，注册率分别达到80%；医疗机构进行电子化注册，网上受理换发新证工作。二季度，医师、护士电子化注册率达到100%；医疗机构电子化注册网上审核通过后——提交书面材料——现场发证。三季度，开始受理医师执业注册网上申请——审核通过后提交书面资料——现场发证；开始网上受理医疗机构变更、注销登记工作。四季度，全面开展医师电子化注册网上审批工作；网上受理医疗机构审批达到50%。全人群和重点人群签约：一季度，分别完成全人群和重点人群签约4.5万和2.25万。二、三季度，分别完成全人群和重点人群签约6万和2.5万。四季度，分别完成全人群和重点人群签约4.5万和2.25万。医养结合工作按市级部门下达任务推进。
	郝东文
	卫计局

任建斌
	
	12月底

	36
	    推进区图书馆和区文化馆建设，提高群众科学文化素养。
	一季度，加强与幸福林带管委会联系和沟通，积极推进“两馆”建设规划确定；二季度，加强与中建幸福林带投资建设公司联系，争取土方开挖；三季度，争取主体建设动工；四季度，主体开工建设。
	郝东文
	文体局

徐永华
	
	12月底

	37
	建设街道文体中心2个，促进社区基本公共文化服务标准化、均等化，推动“书香之城”建设。
	一季度，对各街道、区城管办进行调研；二季度，根据调研情况，由各街道推荐基本达标社区，并征求各方面意见；三季度，组织有关部门进行实施；四季度，进行配发设备和挂牌，完成2个街道文体中心，20个社区基层综合性文化服务中心建设任务。
	郝东文
	文体局

徐永华
	
	12月底

	38
	开展千场戏剧惠民演出等活动，丰富群众业余文化生活。
	一季度，组织开展元旦春节系列文化活动；二季度，组织开展红五月音乐会、广场舞大赛、夏日广场系列文化活动；三季度，组织开展暑期少儿培训（舞蹈、器乐）；

四季度，组织开展庆国庆文艺演出。
	郝东文
	文体局

徐永华
	
	全年

工作

	39
	深化“烟头革命”“厕所革命”，不断完善“所长制”“路长制”“院长制”城市治理长效机制。推行“智慧路长”APP，继续开展“最佳路长”“最差路长”和“最美院落”的评比活动，试点推行重点区域专职路长制。
	一季度:修订2018年城市治理考核办法，签订2018年“路长制”工作目标责任书；探索创新重点区域“专职路长”工作模式，推行“智慧路长”APP。二季度:规范化、常态化开展检查、考核、通报工作，考察重点区域“专职路长”“所长制”成效，完善“智慧路长”运行机制。三季度:开展调研、征求意见、培训等工作，确保“路长制”“所长制”工作成效显著。四季度:总结全年工作，提炼工作新举措、新办法及亮点，提出下一步工作思路。“院长制”工作：全年坚持日常督促检查制度指导各街道、社区、“院长”做好居民院落环境卫生综合整治工作；每月评选出当月的“最美院落”“后进院落”。一季度：组织召开全区“院长制”工作推进会，总结交流工作经验，对2018年全区的“院长制”工作进行全面安排部署。二季度：开展居民院落半年评星定级工作，打造一批环境卫生治理水平较好的示范院落。三季度：对居民院落的环境卫生实施专项整治，再提升再完善，力促“院长制”向更精更细发展。四季度：组织开展考核评定工作，评选全年的“最美院落”“后进院落”，树立典型，并在全区广泛推广工作经验。
	郝东文

苏继文
	城管局

张建平

民政局

何永宁
	各街办

农工局

火车站管委会

科技产业

管理办
	全年

工作

	40
	    启动火车站北广场改造项目。
	一季度：完成征收工作；二、三、四季度：配合西安建工集团适时启动项目建设，做好相关协调保障工作。
	苏继文
	建住局

邓晓东

自强路街办

潘皓亮

太华路街办

冯国乾
	
	全年

工作

	41
	启动原市中医医院周边综合改造、西安市体育场改造以及七贤庄历史文化街区改造。
	一季度：完成市中医医院周边综合改造征收工作；二季度：启动市中医医院项目土地招拍挂；三季度、四季度：协调推动市中医医院项目建设工作。市体育场和七贤庄历史文化街区改造按照市政府计划配合推进。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	西一路街办

解放门街办
	全年

工作

	42
	   加强楼宇物业管理规范化、标准化、智慧化建设，优化服务水平，提升楼宇品质。
	一季度：对接市级部门，明确全年目标，制定全区工作计划；二季度：指导街办开展工作；三季度、四季度：按要求完成相关工作任务。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	43
	    启动安民里小区等3个老旧小区改造。
	一季度：确定项目，完善施工图设计；二季度：完成工程招标；三季度：启动改造工程建设；四季度：竣工验收、完善资料、申报补助。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	44
	    推进建国巷棚户区改造项目建设。
	一季度：对接市、区部门，明确相关目标任务，并对全年改造工作进行梳理安排；二、三、四季度：按照既定安排落实好相关工作，确保全年目标任务如期完成。
	刘照河苏继文
	建住局

邓晓东

中山门街办

高  志
	
	全年

工作

	45
	    推进中交长盈天地（西安筑路机械厂北区）、长缨东路北侧、商洛办等3个棚户区改造项目建设。
	中交长盈天地（西安筑路机械厂北区）棚改项目。一季度进行二次结构施工；二季度进行外墙保温施工；三季度进行门、窗级设备安装调试；四季度基本完工。长缨东路北侧棚改项目：一季度进行地勘、文勘、设计工作；二季度进行土方施工；三季度进行土方级桩基施工；四季度力争施工至正负零。商洛办棚改项目：一季度进行前期手续办理工作；二季度进行前期手续及土方施工；三季度进行土方及桩基施工；四季度力争施工至正负零。
	苏继文

吴艳玲
	城改办

王  毅

胡家庙街办

陶  文
	
	全年

工作

	46
	    推进白桦林·明天（南郭上村棚户区改造项目）建设。
	一季度，7栋楼内外装修装饰；二季度，7栋楼内外装修装饰；三季度，7栋楼内外装修装饰和园区绿化；四季度，园区内部绿化。预计2018年底白桦林·明天整个项目完工。
	苏继文
	太华路街办

冯国乾
	
	12月底

	47
	    完成环城北路等14条主次干道、背街小巷架空通信线缆落地任务。
	一季度：对接市市政公用局，明确任务；二、三、四季度：配合市级部门做好施工保障工作。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	48
	扎实开展“四个美丽”建设，整治违法建设30万㎡以上，拆除违法违规广告牌匾380处20㎡万。
	一季度:做好调查摸底、宣传工作。二季度:做好手续核查、规划认定、任务分解工作，完成违规广告牌匾拆除任务。三季度:做好督促落实拆除。四季度:做好迎

接考核工作。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	9月底

	49
	    以“五路”两侧为重点抓好植树增绿，加强省政府、八办、火车站等重点区域周边增绿工作，推广皇城东路彩色立体绿化墙建设的经验，打造色彩丰富、层次鲜明、具有文化内涵的城市道路景观。
	一季度：根据市级部门2018年度计划任务，制定新城区2018年“绿色之城、花园之城”建设计划，同步编制全区园林绿化景观提升工程设计方案，经过反复讨论修订后，上报区政府审定批准，办理采购手续，签订工程合同。二季度：与市区相关部门沟通，完成全年工作量60%。三季度：开展夏季养护工作；四季度：完成剩余工作量、对工程项目进行初步竣工验收。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	12月底

	50
	    新建、提升街头绿地广场7个，建设解放路、北新街等3条鲜花大道。
	一季度：根据市级部门任务编制并下发我区工作计划任务，开展调查摸底等，完成绿化方案设计和采购手续。二季度：与市区相关部门沟通对接，进行施工，完成全年工作量60%。三季度：开展夏季养护工作。四季度：完成剩余工作量、对工程项目进行初步竣工验收。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	12月底

	51
	打造太华南路等8条绿化示范路，制作立体雕塑8处，建设花墙、绿墙800m2，建成立体绿化3000m2，完成楼宇挂花5条街50处，改造提升绿化面积10万m2，新增绿地面积7万m2，打造生态宜居环境。
	一季度：根据市级部门任务编制并下发我区工作计划任务，经过调查摸底、组织动员、规划选点、现场勘查，完成绿化方案设计和采购手续。二季度：与市区相关部门沟通对接，组织施工，完成全年工作量60%。三季度：开展夏季养护工作。四季度：完成剩余工作量，对工程项目进行初步竣工验收。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	12月底

	52
	实施地铁六号线3个站点的征收工作，协调推进地铁四号线新城段项目建设。
	一季度：发布征收公告，正式启动征收；二季度：完成六号线涉及站点征收工作。同时，配合市地铁办做好四号线施工相关保障工作。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	6月底

	53
	    持续推进打通“断头路”三年行动计划。在皇城坊、群光广场、悦荟广场周边区域，新建、改造道路7条。启动自强东路、太华南路道路改造和华清路综合管廊建设。
	一季度:申报断头路打通项目，进行现场摸底，组织皇城坊、群光广场等周边道路的设计方案招标。二、三季度：完成断头路打通施工，启动皇城坊、群光广场等周边区域道路建设。四季度：竣工验收。同时，按照市级安排做好自强东路、太华南路改造和华清路综合管廊建设的配合工作。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	54
	    完成尚俭路停车楼等4个项目，新增车位920个。
	
一季度：征集项目，完善手续；二、三季度：启动施工；四季度：竣工验收。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	55
	以东二环、解放路等7条道路和新城广场区域为重点，实施夜景亮化工程。
	一季度：上报方案并确定建设模式，启动招标；二、三季度：组织工程施工；四季度：竣工验收。
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	56
	建设安居工程保障性住房1000套，新增租赁补贴家庭（廉租住房租金补贴）500户，完成租赁型保障房屋实物配租资格审核3500户。
	一季度：对接市、区相关部门，明确任务，制定全年工作计划；二季度：全面展开全年工作任务，实现双过半；三、四季度：完成全年任务。 
	苏继文
	建住局

邓晓东
	
	12月底

	57
	新购环卫车辆18台，新建垃圾压缩站1座，添置垃圾桶、果皮箱2600个。
	一季度：选定环卫车型、办理采购手续，完成垃圾桶、果皮箱招标手续，对压缩站进行选址。二季度：启动招标程序，开工建设压缩站，全面完成环卫车辆、垃圾桶、果皮箱的购置任务。三季度：完成压缩站建设，安装垃圾箱、果皮箱投入使用。四季度：全面投入使用，并做好跟踪维护。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	9月底

	58
	推进生活垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化处理100%。
	一季度：按照市上安排部署，做好宣传及调查摸底工作。二季度：做好“生活垃圾分类”各项准备工作。三季度：“生活垃圾分类”工作，完成今年20%的分类任

务。四季度：做好迎接年底考核工作。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	12月底

	59
	    下大力气提升商户文明意识，严格落实“门前三包”制度。
	一季度：组织各中队采取设点和入户方式宣传《西安市城市市容和环境卫生管理条例》和《西安市市容环境卫生门前“三包”责任制管理办法》以及烟头革命工作。二季度：以沿街商户代表组成志愿者队伍体验城管工作，宣传城市管理法律法规，加大督促检查，专项检查不少于12次。三季度：创新形式，进一步加大宣传，并开展落实“门前三包”制度专项整治。四季度：以法制宣传月、“12·4”国家宪法日暨法制宣传日系列法制宣传活动为契机，通过设立宣传点、印发宣传资料等形式广泛宣传，加强对落实的检查督导，专项检查不少于12次。
	苏继文
	城管局

张建平
	各街办

火车站管委会
	全年

工作

	60
	    全面推广清扫保洁市场化工作，加大“以克论净，深度保洁”力度，确保西京医院周边、新城广场周边等重点区域实现“零烟头”目标。
	一季度：继续深入做好“以克论净 深度保洁”、

“烟头革命”工作，加强日常检查和通报，制定全面保洁市场化工作方案；二季度：开展清扫保洁市场化招标工作；三季度：开展“关爱保洁人员”的活动，完成招标工作；四季度：全面推广剩余7家单位保洁市场化，做好迎接考核工作。
	苏继文
	城管局

张建平
	西一路街办

长乐西街办等街办及部门
	全年

工作

	61
	全面实施新一轮厕所改造提升工程，计划投资885万元，增加人性化服务设施，新建、改造公厕50所，打造示范性公厕4所。
	一季度：进行新建改造、公厕选址，并设计改造、提升方案；二季度：完成新建公厕选址并完善公厕建设审批手续，完成15座公厕改造、提升工作；三季度：全面开工建设新建公厕，完成15座公厕改造、提升工作；四季度：全面完成建设任务，完成9座改造、提升工作，完成4所示范性公厕，并迎接市级部门验收。
	苏继文
	城管局

张建平
	
	12月底

	62
	    加快幸福林带建设，完成3个试验段主体施工和局部绿化，实现投资45亿元以上。
	3个试验段主体施工和局部绿化:一季度,一工区预作段完成土方外运20%；二工区预作段进行土方开挖及支护工程施工；三工区预作段完成幸福路侧管廊土方50%。

二季度，一工区预作段完成土方外运、幸福路和万寿路侧基坑支护;二工区预作段完成土方开挖及支护全部工程、地下空间结构;三工区预作段完成地下空间土方、幸福路侧管廊结构、万寿路侧支护桩施工。三季度，一工区预作段完成地下空间负一和负二层、幸福路侧管廊基底换填和结构;二工区预作段完成地铁配套工程结构、万寿路侧管廊、机电安装及系统调试、景观绿化施工;三工区预作段完成地铁配套土方、地下空间结构。四季度，一工区预作段完成地下空间二次结构、万寿路侧二次结构施工，结构施工部分回填;二工区预作段完成室外管网、装修和绿化施工;三工区预作段完成地铁配套结构、地下空间二次结构、万寿路侧管廊结构施工。投资45亿元进度：一季度，完成投资5.7亿元；二季度，完成投资15.2亿元；三季度，完成投资11.1亿元；四季度，完成投资13亿元。
	吴艳玲
	幸福路

管委会

开发建设局

杨明波
	
	12月底

	63
	    强化产业引领项目意识，修编《幸福路地区控制性详细规划和城市设计》。
	1月底前向市政府主管副市长汇报，根据意见修改完善后3月底前向上官市长汇报，再次修改，6月底前提交市政府常务会议研究决定。
	吴艳玲
	幸福路

管委会

发展规划局

宋栋锋
	
	6月底

	64
	做好服务保障，确保浙江传化西北总部等重大项目落地。
	与传化集团对接，2月底前向区委、区政府汇报设计方案初稿（已完成）。加紧项目跟进，6月底前完成方案深化工作；积极与杨森厂对接，协助杨森厂及相关部门力争2018年12月底前启动搬迁。
	吴艳玲
	幸福路

管委会

招商局
	
	12月底

	65
	    实施幸福林带周边区域改造，加大土地储备力度，启动金康路地区棚户区改造项目，加快西光厂改造项目首批土地出让，确保百亿元以上大项目落地。
	金康路棚户区改造项目：一季度，完成新城区入户调查工作；二季度，完成碑林区入户调查工作；三季度，办理项目立项，待立项审批后进行项目规划；四季度，待项目规划审批后实施。西光厂改造项目：西光厂已承诺3月15日前移交首批103亩土地，配合市土储加快项目首批土地出让。
	吴艳玲
	幸福路

管委会

开发建设局

杨明波

发展规划局

宋栋锋
	长乐中街办
	12月底

	66
	推进韩森冢周边综合改造（二期）棚户区改造项目建设。
	一季度,完成投资3亿元。形象进度：DK1：3号楼

完工，4号楼封顶，地下1-2层砌墙；DK2：6号楼基建；DK5：2号楼建至9层；DK6未开发；二季度，完成投资3.25亿元。形象进度：DK1：4号楼封顶，地下1-2层砌墙；DK2：6号楼基建、打桩；DK5：2号楼建至15层；DK6基坑开发；三季度，完成投资3亿元。形象进度：DK1：完工；DK2：6号楼打桩；DK5：2号楼主体完成，正在装修；DK6基坑开发、打桩；四季度，完成投资3.25亿元。形象进度：DK1完工；DK2打桩完成； DK5主体完成，装修完成一半；DK6基坑开发，打桩完成。
	吴艳玲
	长乐中街办

卢  勇
	
	全年

工作

	67
	丰富金康路茶文化街发展内涵，提升特色街区知名度和影响力。
	一季度：对金康路茶文化街区进行亮化提升，修缮街区基础设施；二季度：举办春茶春韵茶叶节活动；三季度：组织秋茶飘香展销活动；四季度：举办茶产业交流座谈会。
	吴艳玲
	长乐中街办

卢  勇
	
	全年

工作

	68
	全面优化企业经营环境。
	工商新城分局：全年持续推进商事制度改革，着力营造方便快捷的市场准入环境；加强事中事后监管，扎实推进“放心消费年”创建活动。经贸局：一季度，对接工作，做好三级企业保护的工作机制建立和运行完善工作。二季度，组织各助企干部、区属各职能部门、各街道办开展维护企业利益的专项行动。三季度，走访企业，了解企业经营情况（包括危害企业的情况），主动为企业发展助力。四季度，收集处置各部门和街道在帮扶企业过程中出现的问题，总结全年助企工作。
	孙  伟
	工商分局

刘海军

经贸局

魏  华
	各街办

各相关部门
	全年

工作

	69
	    深化“亲商助企”活动，增加助企干部的数量、扩大服务范围，以“一站式服务、一对一服务、店小二服务”模式，为企业送政策、送信息、送信心。
	一季度：梳理助企问题，完善出台制度措施，成立街道助企机构，统计助企人员。召开全区亲商助企推进会，安排部署亲商助企工作；建立企业微信群，设立门户网站；制定新城区亲商助企月报。 二季度：召开全区助企干部业务培训班；召开问题咨询会，开展助企帮扶工作，持续为企业解决实际困难。做好后半年走访新城各企业和项目单位的准备工作。 三季度：深入企业和项目单位调查研究，协调解决问题；召开助企干部交流会；实地了解各街道办事开展亲商助企情况，并走访街道帮扶企业，听取企业意见。四季度：走出去和兄弟区县交流亲商活动开展经验；做好2018年度考核准备，规划研究提出2019年工作目标、思路和举措。
	孙  伟
	经贸局

魏  华
	
	全年

工作

	70
	   支持引导民生、苏宁、群光等重点商贸企业增强创新经营理念，加快繁荣解放路、长乐路两大传统商圈。
	全年督促商圈内重点项目悦荟广场、东方亿象城等按计划进度建设；加大品牌引进，加强基础设施建设，优化提升商圈环境。一季度：组织民生集团、群光广场、永兴坊、益田假日世界等商贸综合体，结合“西安年·最中国”开展促消费活动；二、三、四季度：支持引导民生、苏宁、群光等重点商贸企业增强创新经营理念；鼓励商圈内企业开展形式多样的促销活动。
	孙  伟
	经贸局

魏  华
	西一路街办

解放门街办

中山门街办

长乐西街办

长乐中街办
	全年

工作

	71
	改造提升集贸市场3个。
	    一季度：对2017年集贸市场改造工作任务进行收尾验收。二、三季度：按照市上统一安排和进度要求，对2018年度确定改造市场进行提升改造。四季度：完成2018年度集贸市场改造提升和收尾验收工作。
	孙  伟
	经贸局

魏  华
	
	12月底

	72
	    落实企业信用监督管理制度，推进信用“黑红名单”信息共享，加强社会信用体系建设。
	一季度：梳理问题和不足，强化监督制度措施的落实；以"零上报"单位为突破口，加强社会信用信息录入；组织督查第一季度各部门信用体系建设开展情况并通报。二季度：召开全区社会信用体系建设推进会，以"14类职业人群"为重点，推进社会信用体系建设工作；在传统商贸街道开展大型社会信用体系宣传会；组织各街道及相关部门开展诚信宣传教育活动，深化信用普及宣传进学校、进社区、进企业。三季度：结合行政处罚相关规定，督促相关部门加强“红黑名单”认定，按时按量上传“红黑名单”信息，并发布至信用体系网站进行公示；加强对辖区内个体工商户、企业进行诚信教育宣传。四季度：召开辖区内部分企业座谈会，推选2家诚信企业上报市信用办；做好2018年度考核准备，按考核要求充分准备考核资料；做好2019年工作计划，提出2019年工作目标、思路和举措。
	孙  伟
	经贸局

魏  华
	各街办及

工商、质监

新城分局

国税局

地税局

食药监局

建住局等
	全年

工作

	73
	    深化军民融合产业发展，建设2个军民融合产业聚集区和双创基地，培育一批军民融合科技企业。
	一季度：召集区军民融合专业工作领导小组成员单位会议，明确任务分工；并组织召开军民融合专项工作会议；加强对接，掌握西光主导的光电小镇建设情况，以及幸福路地区军民融合聚集区建设的总体规划要求；与驻军单位建立军地会商制度，召开军地联席会议。固化与驻地六大院校联络交流制度。二季度：走访军工企业。对黄河集团、昆仑集团的搬迁以及特色军民融合小镇设立给予帮助支持；五月份完善我区军民融合创新发展中心的军民融合信息交流平台，探索出台我区军民融合产业发展的优惠政策；协调黄河、昆仑两大集团公司拿出军民融合特色小镇建设方案。三季度：协调黄河、昆仑完成军民融合特色小镇建设申请报告的报送。专项督导全区承担军民融合专项工作单位开展工作情况；关注黄河、昆仑、西光以及航天十二院东方厂等地区的军民融合特色小镇工作进展，协调解决问题；走出去开展学习交流。四季度：争取辖区驻军及院校对我区军民融合产业发展的支持。完成对民间资本进入军工领域的探索研究，导入民间资本对我区军民融合产业发展的支持；对我区军民融合专项工作进行全面总结；针对特色小镇建设，开展精准招商引资。
	孙  伟
	经贸局

魏  华
	科技局
	12月底

	74
	决战精准扶贫，加强对蓝田县15个贫困村的帮扶力量，加快基础设施建设，优化驻村产业项目，全面提升贫困户生活质量。
	一季度：对照贫困村和贫困户退出条件，开展调研，摸清情况，确立各村急需实施的基础设施和产业帮扶项目，并启动各村帮扶项目。二季度：帮助贫困户享受教育和健康扶贫政策；配合镇村协调电力部门，实现贫困村电力入户率100%，村村通动力电；配合县镇完成集体光伏安装和贫困户光伏电站建设。帮助贫困户达到人均年收入3015元标准；协调县镇村完善村户饮水工程、修路和标准化卫生室建设，帮助贫困户完成美居建设，确保各村有标准化卫生室，通水泥（沥青）路，有安全饮水，贫困户和贫困村初步达到脱贫退出标准。三季度：继续扶持各村发展特色产业，推进“三变”改革，提高集体经济体量和贫困户收入。开展行业扶贫和党建扶贫；加强对已脱贫户的帮扶，巩固脱贫成果，防止返贫。落实好各项普惠政策，对基础设施项目和产业帮扶项目进行检查验收，确保年初确定的项目全部完成，确保贫困户和贫困村达到脱贫退出的“57”标准。四季度：巩固提高前期各方面工作。配合县镇村严格按照标准核实贫困户收入和整村贫困发生率，做到贫困户家庭年人均收入超过当年扶贫标准，贫困村贫困发生率低于3%，人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配的60%以上，贫困村和贫困户通过退出验收。
	孙  伟
	扶贫办

魏  华
	扶贫委

成员单位
	全年

工作

	75
	积极引入国内一流运营商，完善政府＋楼宇业主＋物业公司联动招商机制，打造一批“文化创意特色楼”“医疗产业特色楼”，培育税收“亿元楼”，促进城区经济从外延式扩张向内涵式深化转变。
	区招商局：一季度：举办1次楼宇推介活动，引进总部企业3家，盘活楼宇5万平米，做好丝博会相关筹备工作；二季度：举办3次楼宇推介活动，引进总部企业7家，盘活楼宇5万平米，做好丝博会相关参会工作；三季度：举办3次楼宇推介活动，引进总部企业7家，盘活楼宇5万平米，做好西商大会相关筹备及参会工作；四季度：举办1次楼宇推介活动，引进总部企业3家，盘活楼宇5万平米，做好陕粤港澳活动周相关筹备及参会工作。全年累计举办楼宇推介活动8次，引进总部企业20家，盘活楼宇20万平米。区金融办：1月赴杭州，与杭州锦江集团对接西安生态环保产业基金落地事宜。6月赴佛山考察佛山民间金融街交流学习，召开西安民间金融街招商推介会，引进当地金融企业。9月上旬参加西安2018年西安金融产业博览会，展示西安民间金融小镇发展成果，提升小镇知名度；宣传金融小镇招商引资最新政策，吸引更多优质企业投资。9月下旬赴广州，考察广州民间金融街，参加广州金融博览会。加强两地行业合作；考察广州民间金融街再贷款公司运营管理模式，为我街区即将设立的再贷款公司提供有益借鉴；在广州金博会展示西安民间金融小镇建设成果，吸引当地金融公司入驻西安民间金融小镇。

相关招商分队：一是积极配合区招商局相关招商工作；二是研究分析招商工作有关事宜，确定招商方向和重点，制定招商工作的计划。
	郝东文

孙  伟
	招商局

元红霞
	文体局

卫计局
	12月底

	76
	    坚持招商引资“一号工程”不动摇，加快完善多管齐下、市区互补、信息共享等工作机制，构建领导带头招商、分队专项招商、部门主动招商的新格局。
	
	孙  伟
	招商局

元红霞
	各街办

各专业

招商分队
	

	77
	    发挥我区金融、医疗、双创等资源优势，实施精准招商，吸引国际知名企业入区发展。
	
	孙  伟
	招商局

元红霞
	金融办

卫计局

科技局

食药监局
	

	78
	依托平台招商，聚焦幸福路地区综合改造、西安民间金融小镇建设等项目，积极参加“西商大会”“丝博会”“金融产业博览会”等重要的招商活动，
	
	孙  伟

杨晓峰
	招商局

元红霞

金融办

张小宁
	各街办

幸福路管委会
	

	79
	    突出民间金融、医养结合等产业，举办楼宇推介活动不少于8次，确保企业入驻面积20万m2以上；引进总部企业不少于20家。 
	
	孙  伟
	招商局

元红霞
	各街办

民政局

金融办等
	

	80
	坚持引税与引企结合，加大网商企业总部引进力度。
	一季度：制定2018年总部企业引进计划，并细化分解引进任务，有针对性的开展招商活动。二季度：对接上海恺英、上海颐高、杭州银江等互联网企业，对接洽谈互联网产业园、创业孵化器等项目。三季度：对接神州数码、上海嘉兴商会、浙江协同等互联网企业，对接金融服务平台、医疗数据平台等项目。四季度：确保洽谈成果持续推进，完成全年全区引进总部企业目标任务。
	孙  伟
	招商局

元红霞
	财政局
	12月底

	81
	    强化服务保障，加大协调力度，确保签约项目“三率”综合排名居全市前列。
	全力做好丝博会签约项目“三率”追踪工作，确保

“三率”市考任务指标完成情况持续走在全市前列。
	孙  伟
	招商局

元红霞
	各街办

相关部门
	全年

工作

	82
	全年净增“五上”企业23户。
	    年初建立“五上”企业培育库，对接工商、税务部门，掌握新增“五上”企业基础数据；每月10日前对2018年内新成立达到“五上”规模和标准的企业及时申报入库；在10月和11月时，对本年内成长性“五上”企业达到规模和标准的企业及时入库，查遗补漏。
	孙  伟
	统计局

刘志宇
	
	11月底

	83
	扎实推进安全生产领域改革，完成全区城市安全风险评估与分级工作，建立安全风险基础数据库，开展动态化、差异化监管，构建安全生产风险管控、隐患排查治理双重预防体系。
	一季度：组织对企业信息进行实地核查摸底,并将核查企业情况分类汇总，填报《西安市生产经营单位基本信息台账》；二季度：按区域、分行业开展城市安全风险点、危险源排查工作，督促企业落实风险排查的主体责任，辨识本企业的风险点、危险源；三季度：聘请第三方安全专业机构开展城市安全风险点、危险源的风险分析、划分风险等级工作。在风险全面辨识排查、分析基础上，对排查出的风险点、危险源分类梳理，根据各行业制定的安全风险分级标准，将风险由高到低依次划分等级。四季度：形成本辖区及行业的风险点、危险源评估台账和“一图两清单”（“红橙黄蓝”四色安全风险点分布图、风险管控责任清单、风险管控措施清单）。
	孙  伟
	安监局

方佳元
	
	12月底

	84
	新建粮食应急保障网点3个。
	一季度：做好相关政策宣传工作，进行初步规范选点；二季度：确定创建对象并完成1个网点的创建任务；三季度：完成2个网点的创建任务；四季度：对新创建网点开展进一步规范提升，迎接检查验收。
	孙  伟
	粮食

新城分局

李丽萍
	相关街办

城管局
	12月底

	85
	    深化“放管服”改革，加快“多证合一”改革，全面推行市场准入负面清单、市场监管清单制度。
	全年巩固规范“多证合一、一照一码”改革；落实国家“多证合一”改革涉企证照事项目录。全面推行网上登记注册，加大“微信办照”宣传推广，扩大“微信办照”比例。一季度：制定个体工商户登记制度和简易注销改革实施方案；3月1日起推开，实行名称现场提供、住所自主申报、登记信息口述、当场核准发照；简化简易注销程序，完善注销工作流程。二季度：4月1日全面推行企业名称核准权限下放、登记注销全程网上办理；三季度：深入推进“双随机、一公开”监管，做好年报和企业信息公示。
	孙  伟
	工商

新城分局

刘海军
	
	9月底

	86
	推进自强东路北侧火车站北广场周边棚户区征收项目建设。
	一季度，项目立项报批、控规；二季度，编制实施方案并进行公示；三季度，开始启动征收工作，完成征收总任务的40%；四季度，继续进行拆迁征收工作，完成征收总任务的60%。
	杨晓峰
	自强路街办潘皓亮
	
	12月底

	87
	定期召开企业家圆桌会议。
	全年计划召开四次企业家圆桌会议，于每季度季末各召开1次。第一次圆桌会议时间暂定三月底，主题是“征集民营企业关于改善新城区营商环境的建议”。根据一季度会议情况、企业家反响、民营经济发展形势及我区民营企业运行状况等，适时确定后三次圆桌会议主题。
	杨晓峰
	工商联

张向阳
	
	全年

工作

	88
	    鼓励扶持企业上市挂牌，确保新三板上市1家企业，股权托管中心挂牌2家企业。
	二季度和四季度分两次对后备库入库企业进行上市挂牌有关业务知识培训。二季度末在区域股权托管中心挂牌1家；年底前在区域股权托管中心挂牌1家，新增新三板上市企业1家。
	杨晓峰
	金融办

张小宁
	科技局

经贸局
	12月底

	89
	    加速（金融）小镇会客厅、民间金融孵化基地建设，完善金融小镇配套设施。
	建设小镇会客厅：成立会客厅建设设计方案工作组。一季度，确定会客厅选址和设计理念；二季度，完成会客厅设计方案；三季度，施工建设；11月底完成建设，12月正式对外开放。建设民间金融孵化基地：一季度，确定孵化基地选址；二季度，完成设计方案；三季度，进行内部装修；12月进行验收，确保达到入驻标准。
	杨晓峰
	金融办

 张小宁
	
	11月底

	90
	    设立民间金融产业发展基金，成立企业商会，服务金融小镇企业的发展。
	设立民间金融产业发展基金：1月底前确立基金设立方案；3月底前完成工商注册。成立西安民间金融商（协）会：一季度制定好商（协）会组织章程、二季度协调市民政局、市工商联，完成商（协）会注册。
	杨晓峰
	金融办

张小宁
	财政局
	6月底

	91
	    发挥非现场监管系统的作用，构建三级动态监管体系，确保金融风险可防可控。
	此项工作为持续性工作，将继续完善非现场监管系统，并设专人进行监管，实现对网络小贷公司实时动态监管，防范发生系统性区域性金融风险，确保网络小贷公司规范、健康发展。
	杨晓峰
	金融办

张小宁
	
	全年

工作

	92
	    全年引进各类金融企业不少于30家，确保税收累计超过2.5亿元。
	一季度：完成招商入驻7家；二季度：累计完成招商入驻15家；三季度：累计完成招商入驻22家；四季度：累计完成招商入驻30家，确保年底前完成引进金融企业工作任务。
	杨晓峰
	金融办

张小宁
	招商局
	12月底

	93
	    坚持把创新作为发展第一动力，以西安建设全球硬科技之都为引领，着力引进高端人才和优质创业项目，打造都市硬科技街巷、硬科技社区。
	认真落实市、区人才及双创各项支持政策，吸引优秀人才及企业来我区创业，做好全方位服务工作。积极调研都市硬科技街巷、硬科技社区运营模式，结合我区实际推动发展。一季度，开展全区区域资源摸底；二季度，赴上海虹口区参观，学习、了解相关经验；三季度，选定区域，区街联动推动试点；四季度，对接企业和相关资源，总结完善试点区域并逐步推广。
	何海强
	科技局

王  燕
	各街办

人社局等

相关部门
	全年

工作

	94
	    健全知识产权运营服务体系，推动知识产权强区建设。
	落实省市相关要求，逐步建立和完善知识产权运营服务体系，2018年底培育一家知识产权运营服务机构，共同推动我区知识产权强区建设。
	何海强
	科技局

王  燕
	各街办

相关部门
	12月底

	95
	    以建设长乐路智慧型新贸易众创示范街区为引领，探索构建“商业大数据系统＋企业服务＋双创”服务模式，促进业态调整提升。
	依托长乐路智慧型新贸易众创示范街区运营服务中心，发挥“大数据”、“云计算”等技术优势，精准对接传统商贸企业需求，完善服务体系，优化服务功能，丰富载体活动，推动企业创新经营模式，促进转型升级。一季度，细分街区内企业类别，细化服务体系内容，针对性加入电商、创业辅导等培训课程；二季度，对接、孵化新零售、新元素企业；三季度，针对不同类别创业者，依据其自身优势和资源，辅助其成立众创空间，创业基地，推进企业转型；四季度，开展各类双创活动。
	何海强
	科技局

王  燕
	长乐西街办

长乐中街办
	全年

工作

	96
	创建“科普中国社区e站”5个。
	一季度：向财政局报送政府采购计划，经财政局同意

后二季度进行采购；三季度：全部安装到位。
	何海强
	科技局

王  燕
	相关街办
	9月底



西安市新城区人民政府办公室               2018年3月2日印发
- 23 -


