附件1：

西安市新城区2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”

煤炭销售、运输清零专项行动方案
为认真贯彻落实党的十九大精神，持续实施大气污染防治行动，奋力改善我市环境空气质量，扎实推进“品质西安”建设，切实保障人民群众身体健康，坚决打赢蓝天保卫战，现根据《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”煤炭削减专项行动方案》和《西安市新城区2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作实施方案》，为全面达成我区煤炭削减替代目标，着力解决煤炭销售、运输问题，特制定本行动方案。

1、 工作目标
2018年，全区确保完成市上下达削减煤炭消费任务，以清洁能源替代散煤消费为主，扎实推进散煤治理工作，确保我区煤炭销售和以销售、使用、存储为目的的散煤运输清零。
2、 重点任务

对我区煤炭销售、运输开展调查摸底工作，建立煤炭销售、运输溯源、倒查机制，坚决取缔煤炭销售经营场所，坚决查处散煤辖区内以销售、使用、存储为目的的运输行为，确保2018年全年，我区煤炭销售和以销售、使用、存储为目的的散煤运输清零，完成市上下达的煤炭消费总量削减任务。

（一）辖区内实现散煤销售“清零”

根据《西安市2017年煤炭削减替代工作实施细则》（市政办发﹝2017﹞78号）和《西安市新城区2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作实施方案》等相关文件，实现散煤销售清零。 

1.工商新城分局牵头，各街道办事处、火车站管委会和区城中村管理负责，办充分发挥网格化管理制度，以逐社区（小区）、逐村、逐企业（商户）的方式，做好辖区内散煤销售门店（小卖部）、网点统计登记和汇总。

责任单位：工商新城分局，各街道办，火车站管委会、城中村管理办

完成时限：4月底前
2.严厉打击无证无照生产和销售行为，对辖区内非法煤炭经营网点和私自存储散煤进行销售的门店、小卖部，发现一例，取缔一例，对于私自存储的散煤予以收缴。

责任单位：工商新城分局

配合单位：区经贸局、各街道办，火车站管委会、城中村管理办

完成时限：全年
（二）坚决杜绝辖区内以销售、使用、存储为目的的散煤运输行为
根据《西安市2017年煤炭削减替代工作实施细则》（市政办发﹝2017﹞78号）和《西安市新城区2017年煤炭削减替代工作具体任务分解》（新办字﹝2017﹞117号）文件精神，加强对辖区内以销售、使用、存储为目的的运输行为的检查和整治工作，严肃查处违法违规行为。

1.对流动销售散煤的经营者一律查扣销售产品和运输工具。

责任单位：区城管局

配合单位：区交通局、公安新城分局

完成时限：全年

2.根据此次“开展散煤底数大摸排专项行动”汇总后，对于目前尚需继续燃煤，且于年底前实现无煤化改造的单位、企业用煤，实行密闭配送，控制装卸扬尘，进行运输规范整治。

责任单位：区城管局

配合单位：各街道办、区交通局、公安新城分局

完成时限：4月底前

3.对辖区现存各种露天煤堆进行摸排，加大清理整治工作力度，对于暂时无法移除的，做到密闭（覆盖）储存，控制扬尘污染。
责任单位：区经贸局

配合单位：各街道办、环保新城分局、公安新城分局

完成时限：4月底前

三、保障措施
（一）加强组织领导

区煤炭削减专项工作小组统一协调此专项行动，各成员单位按照分工安排、职责要求，分领域、分行业抓好工作落实。区发改委加强全过程监督，采取会议、通报、现场督查等方式，加强对工作任务进展情况的监督检查。区级各相关部门按照“责任单位牵总负责、配合单位统一行动”的原则夯实责任，搞好协调配合。

（2） 明确责任主体

各责任单位承担专项行动的主体责任，各单位主要负责同志是第一责任人。要建立健全区、街道、部门网格化监管体系，细化责任目标，实现销售、运输、存储等环节的全方位、全覆盖、无缝隙管控。各责任单位推进落实情况于每周一和每月25日前报送专项工作组办公室（电话：89621538）。

（3） 严格考核督查

建立月度通报制度，定期对各责任单位工作进展情况进行督查通报，对工作推进缓慢、落实不彻底的单位、个人报请相关部门问责。

（4） 强化联动执法

加强环保、城管、工商、公安等部门联动执法，加大明察暗访、突击检查力度，依法依规对生产、储存、销售、使用、违规运输劣质散煤及煤制品的单位、个人实施处罚。

（5） 营造社会氛围

加大宣传力度，提高群众环境保护意识，引导广大群众积极支持、参与散煤治理工作，自觉抵制和举报生产、销售、使用劣质燃煤的行为，着力营造散煤治理良好的社会氛围。

-6-

